## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 15/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Tiến Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Đức An, Đặng Phan Anh, Dương Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức An | V |  |  | Done
2 | Đặng Phan Anh | V |  |  | Done
3 | Đỗ Tiến Anh | V |  |  | Done
4 | Dương Việt Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | Bầu trưởng nhóm -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Đỗ Tiến Anh | 5 phút | Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive, GitHub
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Đỗ Tiến Anh | 5p | Đặng Phan Anh, Trần Đức An: Khảo sát sơ bộ hệ thống -Dương Việt Anh, Đỗ Tiến Anh: Khảo sát chi tiết hệ thống
4 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Đặng Phan Anh | 5 phút | Trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
Trần Đức An
5 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Dương Việt Anh | 5 phút | Trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
Đỗ Tiến Anh
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài quản lý khách sạn, quản lý thư viện, quản lý bán sách, website bán hàng |  | Website bán giày | Website bán giày cho cửa hàng MyShoe
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Website bán giày cho cửa hàng MyShoe
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế |  | Phỏng vấn và khảo sát | Website bán giày cho cửa hàng MyShoe
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 20/09/2024 | Đặng Phan Anh, Trần Đức An | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của hệ thống, mô tả thông tin sơ bộ về hệ thống
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 20/09/2024 | Dương Việt Anh, Đỗ Tiến Anh | Hoàn thiện việc trình bày yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, thu thập các tài liệu của hệ thống hiện tại
3 | Viết đề cương cho đề tài | 22/09/2024 | Đặng Phan Anh, Đỗ Tiến Anh | Viết đề cương cho đề tài BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức An | 2 | 2 | 2
2 | Đỗ Tiến Anh | 2 | 2 | 2
3 | Đặng Phan Anh | 2 | 2 | 2
4 | Dương Việt Anh | 2 | 2 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 22/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Tiến Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Đức An, Đặng Phan Anh, Dương Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức An | V |  |  | Done
2 | Đặng Phan Anh | V |  |  | Done
3 | Đỗ Tiến Anh | V |  |  | Done
4 | Dương Việt Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | Đỗ Tiến Anh | 15 phút
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | Trần Đức An | 5 phút
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | Dương Việt Anh | 10 phút
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | Đặng Phan Anh | 15p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | 2024-09-29 | Đỗ Tiến Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | 2024-09-29 | Trần Đức An
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-09-29 | Dương Việt Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | 2024-09-29 | Đặng Phan Anh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức An | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Anh | 1 | 1 | 1
3 | Đặng Phan Anh | 1 | 1 | 1
4 | Dương Việt Anh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 29/09/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Tiến Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Đức An, Đặng Phan Anh, Dương Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức An | V |  |  | Done
2 | Đặng Phan Anh | V |  |  | Done
3 | Đỗ Tiến Anh | V |  |  | Done
4 | Dương Việt Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Đánh giá sản phẩm đã mua . | Đỗ Tiến Anh | 15 phút
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý giỏ hàng . | Đỗ Tiến Anh | 5 phút
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem lịch sử mua hàng . | Đỗ Tiến Anh | 10 phút
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Tìm kiếm theo tên sản phẩm. | Đỗ Tiến Anh | 15p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | 2024-10-06 | Đỗ Tiến Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | 2024-10-06 | Trần Đức An
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-06 | Dương Việt Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | 2024-10-06 | Đặng Phan Anh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức An | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Anh | 1 | 1 | 1
3 | Đặng Phan Anh | 1 | 1 | 1
4 | Dương Việt Anh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 06/10/2024
Địa điểm - location: Google Meet
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Tiến Anh
Thành viên tham dự - Participants : Trần Đức An, Đặng Phan Anh, Dương Việt Anh
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Trần Đức An | V |  |  | Done
2 | Đặng Phan Anh | V |  |  | Done
3 | Đỗ Tiến Anh | V |  |  | Done
4 | Dương Việt Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | Đỗ Tiến Anh | 15 phút
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | Đỗ Tiến Anh | 5 phút
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | Đỗ Tiến Anh | 10 phút
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | Đỗ Tiến Anh | 15p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | 2024-10-13 | Đỗ Tiến Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-10-13 | Trần Đức An
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | 2024-10-13 | Dương Việt Anh
| Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | 2024-10-13 | Đặng Phan Anh
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Trần Đức An | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Tiến Anh | 1 | 1 | 1
3 | Đặng Phan Anh | 1 | 1 | 1
4 | Dương Việt Anh | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0