## Kế hoạch
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 1
Ngày bắt đầu - Start time : 11/09/2024
Ngày kết thúc - End date: 10/12/2024
Thành viên nhóm - Team members: Trần Đức An, Đặng Phan Anh, Đỗ Tiến Anh, Dương Việt Anh.
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Cả nhóm
2 | Khảo sát chi tiết hệ thống | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Cả nhóm
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | Done | Trần Đức An
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng nhập . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Trần Đức An
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Đăng ký . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Dương Việt Anh
6 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đỗ Tiến Anh
7 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thanh toán. | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đặng Phan Anh
8 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Đánh giá sản phẩm đã mua . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Trần Đức An
9 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý giỏ hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đỗ Tiến Anh
10 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem lịch sử mua hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Dương Việt Anh
11 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Tìm kiếm theo tên sản phẩm. | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đặng Phan Anh
12 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Dương Việt Anh
13 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đỗ Tiến Anh
14 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Trần Đức An
15 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đặng Phan Anh
16 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Thống kê doanh thu theo khoản thời gian . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đặng Phan Anh
17 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Báo cáo tồn kho . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Dương Việt Anh
18 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xu hướng mặt hàng bán chạy . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Trần Đức An
19 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Dương Việt Anh
20 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các usecase,mô tả usecase Xuất file Excel . | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-29 |  | On-go | Đỗ Tiến Anh
21 | Xác định các yêu cầu về dữ liệu | 2024-09-29 |  | 2024-10-13 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
22 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức logic | 2024-09-29 |  | 2024-10-13 |  | Pending | Dương Việt Anh
23 | Thiết kế các bảng | 2024-09-29 |  | 2024-10-13 |  | Pending | Đặng Phan Anh
24 | Vẽ biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | 2024-09-29 |  | 2024-10-13 |  | Pending | Trần Đức An
25 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case,mô tả usecase Đăng nhập . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Trần Đức An
26 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case,mô tả usecase Đăng ký . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Dương Việt Anh
27 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
28 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Thanh toán. | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đặng Phan Anh
29 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Đánh giá sản phẩm đã mua . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Trần Đức An
30 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Quản lý giỏ hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
31 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Xem lịch sử mua hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Dương Việt Anh
32 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Tìm kiếm theo tên sản phẩm. | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đặng Phan Anh
33 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Dương Việt Anh
34 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
35 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Trần Đức An
36 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đặng Phan Anh
37 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Thống kê doanh thu theo khoản thời gian . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đặng Phan Anh
38 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Báo cáo tồn kho . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Dương Việt Anh
39 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Xu hướng mặt hàng bán chạy . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Trần Đức An
40 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Dương Việt Anh
41 | Vẽ biểu đồ trình tự và lớp phân tích usecase,mô tả usecase Xuất file Excel . | 2024-10-13 |  | 2024-10-20 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
42 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của use case,mô tả usecase Đăng nhập . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Trần Đức An
43 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của use case,mô tả usecase Đăng ký . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Dương Việt Anh
44 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của use case,mô tả usecase Quản lý thông tin cá nhân. | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
45 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Thanh toán. | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đặng Phan Anh
46 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Đánh giá sản phẩm đã mua . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Trần Đức An
47 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Quản lý giỏ hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
48 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Xem lịch sử mua hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Dương Việt Anh
49 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Tìm kiếm theo tên sản phẩm. | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đặng Phan Anh
50 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Xem trạng thái đơn hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Dương Việt Anh
51 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
52 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Quản lý người dùng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Trần Đức An
53 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Quản lý mặt hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đặng Phan Anh
54 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Thống kê doanh thu theo khoản thời gian . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đặng Phan Anh
55 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Báo cáo tồn kho . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Dương Việt Anh
56 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Xu hướng mặt hàng bán chạy . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Trần Đức An
57 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Quản lý đơn hàng . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Dương Việt Anh
58 | Vẽ hình dung màn hình, biểu đồ các lớp màn hình và biểu đồ cộng tác màn hình của usecase,mô tả usecase Xuất file Excel . | 2024-10-20 |  | 2024-11-03 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh
59 | Quyết định cấu trúc tổng thể của hệ thống, bao gồm lựa chọn ngôn ngữ lập trình, framework, và cơ sở dữ liệu | 2024-11-03 |  | 2024-11-05 |  | Pending | Cả nhóm
60 | Thiết kế database | 2024-11-05 |  | 2024-11-09 |  | Pending | Đỗ Tiến Anh | Chi tiết tại biên bản làm việc
61 | Phát triển backend | 2024-11-09 |  | 2024-11-20 |  | Pending | Cả nhóm | Chi tiết tại biên bản làm việc
62 | Phát triển frontend | 2024-11-09 |  | 2024-11-20 |  | Pending | Cả nhóm | Chi tiết tại biên bản làm việc
63 | Kiểm thử | 2024-11-20 |  | 2024-11-25 |  | Pending | Cả nhóm | Chi tiết tại biên bản làm việc
64 | Cài đặt và triển khai | 2024-11-25 |  | 2024-11-27 |  | Pending | Cả nhóm | Chi tiết tại biên bản làm việc
65 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-11-27 |  | 2024-11-30 |  | Pending | Cả nhóm
66 | Tổng kết bài học, định hướng phát triển, hạn chế gặp phải và viết báo cáo chương 3 | 2024-11-27 |  | 2024-11-30 |  | Pending | Cả nhóm
67 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-11-27 |  | 2024-11-30 |  | Pending | Cả nhóm